SPRAWOZDANIE   

z wdrażania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy
Zgodnie z harmonogramem wdrażania Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy uchwalonej przez Radę Miejską we wrześniu 2003r. podjęto następujące czynności:

1. Rada Miejska Uchwałą Nr XI/72/03 z dnia 11 września 2003r. zatwierdziła Strategię Rozwoju Gospodarczego na lata 2003-2015.

2. Uchwaloną Strategię przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wrzesień 2003

3. Na stronie internetowej Gminy Mieszkowice www.mieszkowice.pl zamieszczono informację o opracowanej strategii - październik 2003

4. Podjęto następujące działania wynikające z opracowanych programów operacyjnych:
· Prowadzono działania w kierunku wielokierunkowej promocji gminy - wydano foldery, przewodniki turystyczne, gadżety promocyjne, zlokalizowano na terenie Gminy  witacze, tablice informacyjne, tablice z mapami gminy, drogowskazy oraz utworzono miejsce rekreacji i wypoczynku w Gozdowicach. Zrealizowano projekt dotyczący budowy placów zabaw w każdym sołectwie gminy Mieszkowice. Fundusze na ten cel pozyskano ze środków unijnych.
· żawarto porozumienie z Urzędem Barnim - Oderbruch w sprawie  sfinansowania                   i uruchomienia przejścia promowego Gozdowice - Güstebieser Loose.
· Zawarto porozumienie, obejmujące 22 gminy z obu stron Odry o utworzeniu związku pod nazwą "Inicjatywa Eurodistrict – Nadodrze - Oderland". Związek ma za zadanie zacieśnienie współpracy przygranicznej. W ramach podjętej współpracy organizowano wspólne festyny z partnerami niemieckimi między innymi „Piknik nad Odrą” oraz „Święto miodu”; wyremontowano Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach, utworzono Centrum Informacji Turystycznej w Mieszkowicach mające na celu udzielanie pomocy przedsiębiorcom i osobom bezrobotnym. Osoby bezrobotne mogą uzyskać informacje na temat rynków pracy, krajowych i zagranicznych, ofert szkoleniowych, możliwości podejmowania praktyk zawodowych. Prowadzone jest też doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 
· Gmina przystąpiła do projektu realizowanego wspólnie z Gminą Dębno pn.”Ponad Granicami Wspólna Przyszłość Regionu Środkowego Nadodrza”. W ramach zawartego porozumienia opracowano wspólny przewodnik turystyczny, w trakcie realizacji jest roczny kurs nauki języka niemieckiego, dofinansowane są również studia podyplomowe podwyższające kwalifikacje pracownika Urzędu Miejskiego.
· w zakresie działań mających na celu stworzenie warunków dla lepszego wykorzystania przygranicznego położenia gminy organizowano festyny po obu stronach rzeki Odry. Ponadto w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA zrealizowano projekty na zagospodarowanie turystyczne miejscowości Gozdowice z uwzględnieniem rzecznego przejścia promowego -  I etap terminal, II etap - budowa promu, III etap - budowa przystani promowej. 
· Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „DIROW” co umożliwia Gminie Mieszkowice pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych w ramach PROW na tzw. „Małe projekty”. Złożono  wnioski na dofinansowanie następujących zadań: remont szatni na boisku sportowym w Troszynie, wyposażenie świetlic wiejskich                          w Goszkowie i Kurzycku w zestawy komputerowe oraz umożliwienie dostępu dla mieszkańców do Internetu.
· Opracowano koncepcję rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej polegającą na  sprowadzeniu nieczystości płynnych z  miejscowości nadodrzańskich kolektorem tłoczonym z Czelina do Kłosowa i dalej istniejącymi sieciami sprowadzenie do utylizacji     w oczyszczalni w Mieszkowicach. Opracowano dokumentację budowlano wykonawczą na poszczególne zadania. Mając na względzie bardzo duży zakres rzeczowy  realizacja przedsięwzięcia zostanie  podzielona na etapy. W ramach w/w działań opracowano dokumentację na rurociąg przesyłowy z Czelina do Kłosowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Czelin oraz przesyłowy rurociąg tłoczny Czelin – Kłosów. Skanalizowano częściowo wieś Stare Łysogórki sprowadzając nieczystości płynne do szczelnych zbiorników bezodpływowych (jest to rozwiązane tymczasowe). Wykonano również kanalizację sanitarną w miejscowości Zielin w ulicach W. Witosa, Krótka, Kościelna oraz Ranowie. Kolejny etap kanalizowania miejscowości Zielin to wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach Żymierskiego                                  i Kościuszki. Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach n/Odrą tj Starym Błeszynie i Gozdowicach wraz z budową rurociągów przesyłowych Stare Łysogórki – Gozdowice, Gozdowice – Stary Błeszyn, Stary Błeszyn – Czelin. Obecnie weryfikowane są oferty wykonawców, złożone w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Po dokonaniu wyboru podpisana zostanie umowa, przewiduje się, że prace zostaną zakończone w lipcu 2012 roku.
· W zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury komunalnej – Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Mieszkowicach wykonał prace remontowe w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Mieszkowicach, a w szczególności:  wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,  wykonano nową posadzkę, uzupełniono tynki wewnętrzne oraz pomalowano ściany,  wykonano obłożenie płytkami elewacyjnymi cokołu ściany frontowej oraz wejście do kaplicy,  wykonano i ustawiono wewnątrz kaplicy w Mieszkowicach kamienny katafalk na trumny, alejkę wjazdową do kaplicy utwardzono kostką betonową -  polbruk oraz utwardzono kostką betonową polbruk alejkę przy wejściu od ulicy Chojeńskiej, przebudowano wejście od strony ulicy Chojeńskiej.
· Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach będzie kontynuował remonty budynków komunalnych. Zakres rzeczowy remontów wynika                               z opracowanych dokumentacji uzgodnionych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie oraz  Starostwem Powiatowym  w Gryfinie – Wydział Architektury                   i Budownictwa, a także z wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR. Zakończono realizację (etapu I) projektu związanego z rewitalizacją kamienic w Mieszkowicach.                           W roku ubiegłym wykonano część prac związanych z rewitalizacją kamienic poprzez wymianę pokrycia dachowego oraz częściową wymianą stolarki okiennej w budynku przy ulicy Słowackiego 1 w Mieszkowicach oraz oczyszczono cały wieniec murów obronnych z traw, chwastów. – poniesiony wydatek sfinansowano z budżetu Gminy.
· W roku 2007 podjęto prace związane z adaptacją budynku przychodni zdrowia przy               ul. Korczaka w Mieszkowicach na mieszkania. Roboty realizowane były przez Spółdzielnię UNIWERSAL w Dębnie, Przedsiębiorstwo ESBUD z Myśliborza oraz Firmę MALDROBUD z Myśliborza. Roboty zakończono w maju 2009r.
· Upowszechniając sport masowy na terenie gminy - wybudowano boisko sportowe                  w rejonie ulicy Techników na potrzeby gimnazjalistów w Mieszkowicach. W związku                  z powyższym przejęto od Powiatu Gryfińskiego teren przewidziany pod budowę boiska. Realizacja projektu była dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A. Już od 8 lat organizowany jest corocznie bieg uliczny pn. „Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka”,              a ponadto mieszkańcy Gminy uczestniczą w „Biegu Kwietnym organizowanym ku czci Papieża Jana Pawła II.
· W ramach promocji gospodarczej i turystycznej gminy uruchomiono stronę www ofert inwestycyjnych, wydano publikację promującą tereny inwestycyjne, szlaki turystyczne, rowerowe, zabytki architektury sakralnej.
· Podejmowane są również inne działania inwestycyjne zmierzające do wykorzystania walorów turystycznych gminy. W tym zakresie zmodernizowano nawierzchnię ulicy Chojeńskiej z odwodnieniem jezdni włącznie i wybudowano ścieżkę rowerową przy tej ulicy. Zadanie zrealizowano przy współudziale finansowym EFOR w ramach ZPORR; Obecnie złożono kolejny wniosek o dofinansowanie ze środków UE na realizuję odcinka ścieżki rowerowej od Mieszkowic do Wierzchlasu. Opracowano projekt budowy ścieżki rowerowej od Mieszkowic do Gozdowic.
· Planowo uzbrajane są w urządzenia komunalne tereny pod budownictwo mieszkaniowe         i  usługowe. W realizacji tych zadań uczestniczą zakłady:
      -ZE ENEA – Stargard Szczeciński,

      -ZG – Szczecin,

      -PKN ORLEN – Szczecin, 
      - Zarządy Dróg – Koszalin   i Szczecin,

      - oraz zainteresowane osoby fizyczne,
W ramach tego współfinansowania zrealizowano:
      1)przebudowę skrzyżowania drogi krajowej Nr 31 z drogą wojewódzką  Nr 126 (rejon        

         stacji paliw)
     2)modernizację nawierzchni ulicy Chojeńskiej i ścieżki rowerowej przy tej ulicy z   

        odwodnieniem jezdni włącznie,

    3)przebudowę linii energetycznej w ulicy Warszawskiej w Mieszkowicach,

    4)doprowadzenie energii elektrycznej  przez ZE ENEA -   w ramach środków własnych; – 
       na wnioski zainteresowanych inwestorów,
    5)na wniosek zainteresowanych inwestorów, ZG – w ramach środków własnych – wykonał 

       sieć gazową w rejonie ulicy Chojeńskiej w Mieszkowicach; 
    6) sieć wodociągowa w rejonie ulicy Chojeńskiej wykonana przez Gminę Mieszkowice–  

       zgodnie z posiadaną dokumentacją;
   7)budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, modernizację nawierzchni drogi z  

      jednoczesną budową chodnika w Zielinie;
   8) budowę sieci gazowej z Mieszkowic do Ranowa i Zielina oraz budowę sieci 

       rozdzielczej w Ranowie i Zielinie;
   9) sieć wodociągową w rejonie ulicy Królowej Jadwigi w Mieszkowicach wykonaną przez    

       Gminę Mieszkowice zgodnie z posiadaną dokumentacją,

  10) oświetlenie uliczne rejonu ulicy Królowej Jadwigi w Mieszkowicach wykonaną przez 

       Gminę Mieszkowice zgodnie z posiadaną dokumentacją.
   Na obecnym etapie, nie ma uzasadnienia przeznaczania pod budownictwo terenów  

   wymagających wykonania wszystkich elementów uzbrojenia tj. dróg, chodników, wody,  

   kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu i energii elektrycznej.
· Dodatkowo należy nadmienić, iż w wyniku dotychczasowych działań inwestycyjnych powstały możliwości lokalizowania budownictwa na terenach komunalnych. Po podjęciu kolejnych uchwał przez Radę Miejską w Mieszkowicach wydzielone zostaną kolejne działki uzbrojone w sieci wod – kan, gaz i energię elektryczną. 
· W ramach remontów i rozwoju placówek oświatowych:
· wybudowano Gimnazjum  w Mieszkowicach;

· wykonano remont SP Troszyn poprzez modernizację kotłowni z węglowej na olejową, wykonano nowe pokrycie dachu, wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano sanitariaty, wyremontowano nawierzchnię podłóg na korytarzach, wykonano termomodernizację budynku szkoły wraz z odnowieniem elewacji;
· wykonano remont SP Zielin – poprzez wykonanie wymiany pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, modernizację kotłowni na gazową. W  latach kolejnych przewiduje się kontynuowanie prac remontowych tego obiektu – według potrzeb                              i posiadanych środków finansowych;
· Szkoły Podstawowe na terenie miasta i gminy Mieszkowice oraz Gimnazjum                          w Mieszkowicach wyposażono w pracownie komputerowe.
18.04.2011r. 
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